**„Obnova fasády včetně kamenických a restaurátorských prvků kostela sv. Bartoloměje v Napajedlích“**

**Postup prací 1. etapa – severní část**

**Stavební práce**

1. Zařízení a zábor staveniště
2. Montáž lešení
3. Zakrytí a ochrana oken, dveří a všech kamenných prvků kostela.
4. Demontáž komínu sakristie pod krytinu a doložení plochy střechy.
5. Odstranění biotického napadení fasády dle technologie Meffert (v příloze)
6. Odstranění barevných nátěrů po omítkovou vrstvu kostela parním mytím (v příloze)
7. Odstranění a obnova omítek fasády zatížených vlhkostí a solí dle technologie Meffert
8. Obnova běžných omítek fasády dle technologie Meffert
9. Finální štuková vrstva celé plochy fasády dle technologie Meffert
10. Nátěr fasády v barevných odstínech dle technologie Meffert
11. Úklid a likvidace suti

12. Demontáž lešení.

13. Oprava betonových krytů odvětrávaného soklu presbytáře.

**Kamenické práce**

1. Řemeslná oprava půlkruhového kamenného ostění oken kostela 6ks
2. Oprava obdélníkového ostění oken do sakristie 6ks
3. Kamenická obnova kamenného soklu kostela a sakristie (po skončení stav. prací)

**Restaurátorská práce**

Po skončení prací – restaurování ostění bočních dveří kostela

**Postup prací 2. etapa – jižní část**

**Stavební práce**

1. Zařízení a zábor staveniště
2. Montáž lešení
3. Zakrytí a ochrana oken, dveří a všech kamenných prvků kostela.
4. Odstranění biotického napadení fasády dle technologie Meffert (v příloze)
5. Odstranění barevných nátěrů po omítkovou vrstvu kostela parním mytím (v příloze)
6. Odstranění a obnova omítek fasády zatížených vlhkostí a solí dle technologie Meffert
7. Obnova běžných omítek fasády dle technologie Meffert
8. Finální štuková vrstva celé plochy fasády dle technologie Meffert
9. Nátěr fasády v barevných odstínech dle technologie Meffert
10. Úklid a likvidace suti
11. Demontáž lešení.
12. Oprava betonových krytů odvětrávaného soklu presbytáře.

**Kamenické práce**

1. Řemeslná oprava půlkruhového kamenného ostění oken kostela 9ks

2. Kamenická obnova kamenného soklu kostela (po skončení stav. prací)

**Restaurátorská práce**

Po skončení prací – restaurování ostění bočních dveří kostela

**Postup prací 3. etapa – západní část – průčelí kostela**

**Stavební práce**

1. Zařízení a zábor staveniště
2. Montáž lešení
3. Zakrytí a ochrana oken, dveří a všech kamenných prvků kostela.
4. Odstranění biotického napadení fasády dle technologie Meffert (v příloze)
5. Odstranění barevných nátěrů po omítkovou vrstvu kostela parním mytím (v příloze)
6. Odstranění a obnova omítek fasády zatížených vlhkostí a solí dle technologie Meffert
7. Obnova běžných omítek fasády dle technologie Meffert
8. Finální štuková vrstva celé plochy fasády dle technologie Meffert
9. Nátěr fasády v barevných odstínech dle technologie Meffert
10. Úklid a likvidace suti
11. Demontáž lešení.
12. Oprava dřevěného misijního kříže

**Kamenické práce**

1. Řemeslná oprava půlkruhového kamenného ostění oken kostela 3ks

Po skončení stav. prací:

1. Kamenická obnova kamenného soklu kostela (po skončení stav. prací)

2. Přespádování kamenné dlažby před hl. vchodem.

**Restaurátorská práce**

1. Restaurování profilovaného okna v průčelí kostela 1 ks
2. Restaurování dvou kusů květinových váz na věži kostela 2ks

Po skončení stavebních prací:

1. Restaurování kamenného portálu včetně erbu a soch nad hlavním vchodem.

2. Restaurování zdobných čelních profilování římsy nad soklem.

3. Restaurování dvou soch v nikách průčelí kostela.